## Sheet1
| 任务清单 | 任务权重 | 完成情况 | 最终得分
刘羽佳 | PPT修改 | 2
| 用户手册文档 | 4 | 80
| 排位/悬赏/练习/出题/做题/管理员界面原型 | 5 | 90
| 项目计划更新 | 2 | 85
| 比赛/悬赏/排位接口设计 | 2 | 85
| 比赛/悬赏/排位提示设计 | 2 | 85
| 比赛/悬赏/排位程序流程图 | 2
| 主页/注册+登录/管理员PDL | 3
| 所有提示框的制作 | 2 | 85
| 余下原型所有细化 | 5
| 管理员用户寻找确定沟通 | 1 | 85
| 1206会议纪要 | 1 | 85
| 合计 | 31 | 1620 | 52.2581
张鑫 | 比赛部分界面原型 | 3 | 85
| 软件测试计划文档 | 4 | 85
| 详细实现计划文档 | 4
| 软件需求规格说明文档更新 | 2
| 配置管理的版本回退 | 2 | 100
| 学习资料查找 | 1 | 100
| 用户本人/其他人/练习接口设计 | 2 | 85
| 用户本人/其他人/练习提示设计 | 2 | 85
| 用户本人/其他人/练习盒图 | 2
| 比赛/悬赏/排名PDL | 3
| 合计 | 25 | 1235 | 49.4
潘言 | PPT初稿 | 2 | 80
| 业务流图 | 2 | 85
| HIPO图 | 1
| 数据库设计图 | 1 | 85
| 用户部分界面原型 | 3 | 80
| 系统设计说明文档 | 4 | 85
| 数据库设计说明文档 | 4 | 85
| 主页/注册+登录/管理员接口设计 | 2 | 85
| 主页/注册+登录/管理员提示设计 | 2 | 85
| 主页/注册+登录/管理员PAD图 | 2
| 用户本人/其他人/练习PDL | 3
| 1126会议纪要 | 1 | 90
| 1201会议纪要 | 1 | 80
| 1203会议纪要 | 1 | 85
| 合计 | 29 | 1930 | 66.5517